## Feuil1
MODE OPERATOIRE DE LA DEMARCHE SOE
ETAPES | ACTEURS |  |  | ACTIONS | OUTIL / FICHE
| MOA | MOE | ENT
CONSULTATION DU MOE | X |  |  | Ø Définir les objectifs et les priorités | CCE
| X |  |  | Ø Rédiger les pièces de marché :
 Obligation du MOE d’appliquer la démarche SOE dans tous les documents
 Intégration du CCE dans le DCE
CHOIX DU MOE | X |  |  | Ø Analyser les offres et choisir le MOE
CONCEPTION DU PROJET | X | X |  | Ø Prendre en compte les contraintes environnementales dans le respect des obligations de la réglementation en vigueur | Observatoire réglementaire Ensemble77
CONSULTATION TRAVAUX | X | X |  | Ø Insérer le CCE dans le dossier de consultation
| (X) | X |  | Ø Pré-remplir la fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du chantier (cf article 7-1 du CCE) | Fiche récapitulative
| (X) | X |  | Ø Modifier et adapter les autres pièces du marché pour intégrer la démarche SOE
|  |  |  |  Intégrer un critère environnemental dans le RC (prendre en compte a minima 20 % pour le critère environnemental) | Recommandation Ensemble77
|  |  |  |  Faire référence à la démarche SOE dans le CCAP et le CCTP | CCTP types Ensemble77
REMISE DE L’OFFRE |  |  | X | Ø Rédiger le SOE - Dispositions Prévisionnelles joint à l’offre (cf article 5 du CCE)
|  |  | X | Ø Renseigner la fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du chantier | Fiche récapitulative
CHOIX DE l’ENT | X | X |  | Ø Analyser les offres et en choisir une
PERIODE DE PREPARATION |  |  | X | Ø Mettre au point le SOE - Dispositions Chantier (cf article 6 du CCE)
|  |  | X | Ø Mettre à jour la fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du chantier | Fiche récapitulative
|  | X |  | Ø Apposer le visa du MOE
REALISATION DES TRAVAUX |  |  | X | Ø Appliquer rigoureusement le SOE - Dispositions Chantier
|  | X |  | Ø Suivre l’application du SOEà l'occasion des réunions de chantier - Mettre à jour la fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du chantier en tant que de besoin | CR de chantier / fiche récapitulative
| X | X | X | Ø Mettre à jour le SOE - Dispositions Chantier si nécessaire | CCE
|  |  | X | Ø Fournir aux MOE les éléments nécessaires à la mise à jour la fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du chantier
| X | X |  | Ø Réaliser l'adaptation financière éventuelle (cf article 2-5 du CCE)
RECEPTION |  |  | X | Ø Remettre au MOE les documents d’enregistrement et de suivi dans le cadre du DOE (dont la fiche récapitulative finale) | Fiche récapitulative
|  | X |  | Ø Remettre l’ensemble des documents au MOA | Fiche récapitulative
| X | X |  | Ø Compléter la fiche notation du chantier - Entreprise | Fiche notation du chantier - Entreprise
| X |  |  | Ø Compléter la fiche notation du chantier - MOE | Fiche notation du chantier - MOE
| X |  |  | Ø Transmettre :  ● une copie de la fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du chantier signée par le MOA à Ensemble 77 ● la "fiche notation du chantier - Entreprise" à l'entreprise (cf article 7-4 du CCE) ● la "fiche notation du chantier - MOE" au maître d'œuvre (cf article 7-5 du CCE) | Fiche récaptitulative et Fiches notation du chantier
Maj 13.09.22